## Planilha1
nome | RA
Beatriz do Nascimento Ferreira | 01211009
Guilherme da Silva Fonseca | 01211048
Itallo David da Silva Gomes | 01211062
Jonas Bezerra de Souza Junior | 01211068
Luis Fernando Marca Manrriquez | 01211087
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Ordem de execução | Sprint
1 | Tela de login | O usuário será verificado no banco de dados, e se ele estiver cadastrado, terá acesso ao sistema | importante | 13 | 3 | Sprint 2
2 | Tela de cadastro | Coletar dados dos clientes interessados | importante | 13 | 4 | Sprint 2
3 | Simulador financeiro | Orçamento do serviço prestado. | Essencial | 13 | 2 | Sprint 2
4 | Como o Software de temperatura vai funcionar | Qual a função do software junto ao sensor | Essencial | 21 | 8 | Sprint 2
5 | Desenho de soluçao | LLD um desenho de solução mais especifico | Essencial | 8 | 5 | Sprint 2
6 | Site institucional | Onde o usuário terá acesso as informações da empresa | essencial | 13 | 6 | Sprint 2
7 | banco de dados | Onde sera armazenado os dados tanto dos clientes quanto os dados lidos pelo sensor | essencial | 8 | 1 | Sprint 2
8 | Alarme sensor | Como sera avisado se a temperatura estiver diferente do necessario (2°C a 8°C) | importante | 13 | 7 | Sprint 2